План введения ФГОС ДО в МАДОУ № 64 «Алые паруса»

Цель: введение в деятельность МАДОУ № 64 «Алые паруса» положений ФГОС ДО

| Действие | Форма | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информирование коллектива о том, что мы стали пилотной площадкой и её сути | Производственная планерка | 2-я неделя сентября | Заведующий | Осведомленность коллектива |
| Создание координационной группы | Административная планёрка | 3-я неделя сентября | Заведующий, зам.зав. по УВР | Приказ о создании координационной группы |
| Определение пилотных групп МАДОУ«Алые паруса» по введению ФГОС ДО | Педагогический совет по ФГОС и пилотной площадки | 3-я неделя сентября | Заведующий, зам.зав. по УВР | Приказ об определении пилотных групп |
| Согласование плана введения ФГОС ДО в МАДОУ №64 «Алые паруса» и региональных операторов | Встреча координационнойгруппы | 3-я неделя сентября | Заведующий | Согласованный план работы |
| Самоанализ условий МАДОУ «Алые паруса» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Анкетирование | 3-я неделя сентября | Координационная группа | Выявление несоответствий между наличной ситуацией и требованиям ФГОС ДО (приказ об утверждении результатов самоанализа) |
| Дополнительное уточнение плана действий по результатам самоанализа | Заседание координационной группы | 4-я неделя сентября | Заведующий | Определены средства и способы приведения в соответствие условий МАДОУ № 64 «Алые паруса» с требованиями ФГОС ДО: 1.Психолого-педагогические условия- определение тем семинаров внутри и вне МАДОУ. 2.Развивающая предметно-пространственная среда – определение перечня необходимого оборудования и материалов. 3.Материально-технические условия – перечень необходимых работ и мероприятий. |
| Формирование заказа на содержание курсов повышения квалификации в ИПК и ППРО или Педагогического колледжа: 1. Проектировочный семинар «Использование метода моделирования при организации образовательного процесса ДОУ в социо-игровом стиле»; 2. «Средства и способы изучения и развития индивидуальных способностей дошкольников»; 3. «Поддержка детской инициативы» | Заседание координационной группы | 1-я неделя октября | Зам. зав. по УВР | Сформирована заявка |
| Корректировка ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО | Работа координационнойгруппы | Октябрь | Зам.зав.по УВР | Проект программы |
| Проектирование развивающей ППС каждой группы | Проектные группы | 1-2-я неделя октября | Зам.зав.по УВР | Проекты среды каждой группыМАДОУ № 64 «Алые паруса» |
| Разработка механизма управления введения ФГОС ДО в МАДОУ № 64 «Алые паруса»(г.Железногорск) | Семинар | 1-я неделя октября | Заведующий | Механизм управления введения ФГОС в МАДОУ |
| Рефлексия введения ФГОС ДО | Встреча координационнойгруппы | 1-я неделя октября | Заведующий | Аналитические материалы |
| Корректировка проекта ОП ДО МАДОУ № 64 «Алые паруса» | Семинар (г.Красноярск) | 3-я неделя октября | Зам.зав.по УВР | Приведение в соответствие проекта ОП ДО МАДОУ № 64 «Алые паруса» требованиям ФГОС ДО |
| Презентация итогового варианта ОП ДО МАДОУ № 64 «Алые паруса» | Педагогический совет | 4-я неделя октября | Зам.зав.по УВР | Протокол заседания педагогического совета об утверждении программы педагогическим коллективом. Приказ об утверждении программы. |
| Участие в практических методических семинарах: | Практические семинары | Октябрь, ноябрь | Зам.зав.по.УВР | Повышение компетентности педагогов |
| 1. Организация работы с детьми в социо-игровом стиле. |  | 5-я неделя октября |  |  |
| 2. Организация диалогического общения в непосредственно образовательной деятельности. |  | 1-я неделя ноября |  |  |
| 3.Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. |  | 2-я неделя ноября |  |  |
| 4. Организация проектной деятельности дошкольников. |  | 3-я неделя ноября |  |  |
| 5. Формирование игровой деятельности дошкольников. |  | 4-я неделя ноября |  |  |
| Рефлексия введения ФГОС ДО в МАДОУ № 64 «Алые паруса» | Встреча координационной группы | 1-я неделя ноября | Заведующий | Аналитические материалы |
| Разработка критериев для материального стимулирования работников МАДОУ № 64 «Алые паруса» в соответствии с ФГОС ДО | заседание координационной группы, общее собрание трудового коллектива | 1-я,2-я недели ноября | Заведующий | Приказ об утверждении изменений в положение об оплате труда работников МАДОУ № 64 «Алые паруса» |
| Рефлексия введения ФГОС ДО в МАДОУ № 64 «Алые паруса» | Встреча координационной группы | 1-я неделя декабря | Заведующий | Аналитические материалы |